Приложение № 2

**Форма отчетности по использованию Пожертвования**

к договору № 8 – АП/18

целевого пожертвования

от «02» июля 2018

**Итоговый отчет**

**об использовании целевого пожертвования**

**за период «16» октября 2018 г. по 31 января 2019 г.**

##### Титульный лист

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Название проекта: | «Почувствуй перемены!» |
| 2. Название конкурса: | **«Активное поколение»**  |
| 3. Номер конкурса: |  |  |
| 4. Название организации | Новгородская региональная общественная организация «Творческий центр «Территория успеха» |
| 5. Номер договора | № 8 –АП/18 целевого пожертвования от «02» июля 2018 года |
| 6. Дата начала и окончания проекта | 10 августа 2018 | 31 января 2019 |
| 7. ФИО руководителя проекта | Долгополова Валентина Альбертовна |
| 11. ФИО и должность руководителя организации: | Долгополова Валентина Альбертовна, Председатель Новгородской региональной общественной организации «Творческий центр «Территория успеха» |
| 12. Адрес местонахождения организации: | 174210, Новгородская область, г. Чудово, ул. Парайненская, д.11, неж. помещение 53 |
| Тел./факс организации: | +7 (952) 482 9387, факс отсутствует |
|  Электронная почта: | dolgopolowa.valentina2015@ yandex.ru |

* + 1. **СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**
	1. Описание видов деятельности/мероприятия по проекту

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Запланированные мероприятия с указанием сроков** | **Проведенные мероприятия с указанием сроков проведения** | **Ход и результаты****Мероприятия** |
| Личные встречи с учителями, собеседование,(сентябрь, октябрь 2018 г.) | Личные встречи с учителями, собеседование,(сентябрь, первая неделя октября 2018 года)**Приложение 3.** | Обратилась к учителям, которые вышли на заслуженный отдых, но они все продолжают работать в образовательных организациях Чудовского муниципального района. Цель собеседования – трудоустроить учителей по совместительству, на небольшую нагрузку в течение рабочей недели.Выявленная социальная проблема в городе – этонехватка учителей в школах, некачественная подготовка детей к выпускным экзаменам.В течение 30- ти календарных дней проводилось собеседование с 15 учителями пенсионного возраста, проживающих на территории города Чудово.Результатом собеседования стало трудоустройство 7 учителей в возрасте 55+ |
| Ежемесячный Отчет о деятельности педагога (Август 2018 – май 2019) | Ежемесячный Отчет о деятельности педагога (май 2019)**Приложение 1.** | Каждый педагог заполняет ежемесячно Табель учета занятий, в котором отмечает дату проведения занятия и присутствующих (или отсутствующих) детей. Было принято решение подготовить Отчет по полугодию 2018 года. В отчёте отразить не только количественные показатели, но и качественные изменения в каждом ребёнке.7 педагогов в конце каждого календарного месяца заполняют Табель учёта посещаемости. За 4 учебных месяца 57 человек воспользовались услугами, предоставленными в рамках проекта «Почувствуй перемены!» |
| Отражение деятельности по проекту в СМИ ( Сентябрь2018 – январь 2019) | Отражение деятельности по проекту в СМИ ( Систематически) | 1.Районная газета «Родина» №41 от 25.10.2018 «Строить бизнес на социальных запросах», автор Александр Ерохин2.Районная газета «Родина» № 49 от 20.12.2018Статья «Тёплым словом, добрым делом» автор Александр Петров2.Отражение деятельности на страничке ВКонтакте3.На официальном сайте администрации Чудовского муниципального района4. Официальный сайт Организации: raduga53.ruОдин раз в 10 дней происходит обновление новостной ленты на информационной страничке ВКонтакте - Творческий центр «Территория успеха»;Официальная группа Администрации Чудовского муниципального района ВКонтакте публикует посты Творческого центра «Территория успеха» о деятельности. |
| Организация канала «Обратной связи» (сентябрь 2018 - май 2019г) | Организация канала «Обратной связи» (в период реализации проекта с сентября 2018 года по май 2019 года)**Приложение 2.** | Отражение отзывов происходит в устной форме, непосредственно в личной беседе с родителями. По итогам первого полугодия учебного периода каждый педагог обратился к родителям с просьбой: письменно оформить отзыв о получаемой услуге. По итогам 1-го полугодия 2018 – 2019 года 7 педагогов получили 52 родительских отзыва. Полученные и обработанные для дальнейшей работы анкеты, позволяют увидеть дальнейшую перспективу проекта. |
| Участие членов клуба «Страна ДИВ» в работе районной экологической конференции исследовательских работ учащихся (октябрь 2018) | Участие членов Клуба «Страна ДИВ» в работе районной экологической Конференции исследовательских работ учащихся Чудовского муниципального района «Зелёная планета». | Клубом «Страна ДИВ» руководит Дэр Валентина Павловна. От членов Клуба выступала ученица 6 класса МБОУ «СОШ им. Г.И. Успенского» д. Сябреницы Павлина Полина, тема исследовательской работы «Козье молоко – уникальный продукт».В работе Конференции приняли участие 8 юных исследователей окружающей среды, 5 членов конкурсной комиссии, 1 независимый эксперт – наблюдатель. |
| Районное комсомольское собрание «Комсомолу – 100!» (октябрь 2019 | Районное комсомольское собрание «Комсомолу – 100!» <https://vk.com/public129332921> | Члены проекта «Почувствуй перемены!» Ходякова Галина Дмитриевна., руководитель клуба «Люби и знай, русский язык»; Попова Светлана Петровна., руководитель клуба «Квант»; Долгополова Валентина Альбертовна, руководитель проекта, выступили с воспоминаниями о комсомольской юности в 70-х годах прошлого столетия.Литературная гостиная в Чудовской библиотеке собрала на районное комсомольское собрание 70 человек разного возраста. Представители разных эпох вспоминали свои комсомольские годы. |
| Повышение квалификации педагогов (Август –Декабрь 2018) | Повышение квалификации педагога  |  В Литературной гостиной Чудовской районной библиотеки состоялся обучающий семинар «Коммуникативные практики в межнациональных отношениях».7 ноября 2018 года в информационно-методическом семинаре приняло участие 5 педагогов проекта «Почувствуй перемены». Все участники семинара получили раздаточный материал с информацией на 2-х листах, форматом 4АС 17 по 21 декабря повысила свою квалификацию Попова С.П., руководитель клуба «Квант»10.12..2018 г. Подтвердила свою педагогическую квалификацию Герасимова В.В., руководитель клуба «Занимательный английский язык»10.12.2018 г. Вебинарное обучение по теме «Президентский грант. Организационные вопросы», участники Синицкая Р.С., Макарова Н.В., Долгополова В.А. |
| Развитие добровольчества (волонтерства) |  Глава Грузинского поселения Цветкова С.Б. поддержала инициативу старшеклассников МАОУ «СОШ №1 им. Н.А. Некрасова», МАОУ «Гимназия «Логос», МАОУ «СОШ с. Грузино» по уборке парка в «Усадьбе графа Аракчеева»<https://vk.com/public129332921> | 10.11.2018 – Территория Грузинского поселения Чудовского муниципального района – опрос жителей с. Грузино.Мы выяснили, что почти половина всех опрошенных (45,5%) в парке бывает часто и даже каждый день. Ещё 24% регулярно, иногда или редко, но всё таки бывают. 26% практически никогда, а 2 человека сообщили, что ни разу и даже не знают где это находится.55% сошлись на том, что парк, пруды и каналы нужно очистить и благоустроить.25% высказались за оборудование мостиков и переправ, 22% указали на необходимость установки скамеек. Еще предлагали беседки, дорожки, лесенки, лодки, аллеи.86% опрошенных заявили о своей готовности участвовать в благоустройстве Грузинского парка (физически, финансово, советом и прочее) 6% сожалели, что не смогут помочь в силу преклонного возраста и по состоянию здоровья.Всего 8% опрошенных (и нас порадовало, что их всего 8!!, а не больше) остались скептиками и высказали сомнение, что что-нибудь вообще сделают, уверенность, что красоту не восстановить.Инициативная группа в составе 3-х человек под руководством Гевейлер Т.В., организовала встречу 12 декабря с Главой района Хатунцевым Н.В.Волонтёрами школы с.Грузино и Творческого центра "Территория успеха"опросили жителей с.Грузино. Отвечая на вопрос о дальнейшем использовании парка, а именно «Что необходимо сделать в парке, чтобы жителям с.Грузино захотелось бывать там чаще?» респонденты сходились во мнении, что нужно больше информации о парке (Абсолютно согласны, особенно для тех, кто живёт рядом, но о парке оказывается не знает.. При этом предлагали провести субботник, обеспечить постоянное содержание и приучить людей к порядку Все предложения будут учтены при разработке концепции благоустройства парка графа А. Аракчеева. Сейчас парк - воплощение, как минимум, природной красоты. Надеемся, что рано или поздно мы сможем переубедить равнодушных жителей!!!! А для этого ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АРАКЧЕЕВСКИЙ ПАРК!На встрече 12.12.2018 года при Главе района присутствовали: Максимова Е.В., председатель комитета культуры Администрации Чудовского муниципального района, Римская А.Н., ведущий специалист комитета по земельным вопросам, Литвинова Е.М., общественница, эксперт природоохранных объектов Новгородской области. Тема – благоустройство графского парка в селе Грузино Чудовского муниципального района. |
| Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект» (ноябрь 2018) | Конкурсная заявка на участие. | Регистрация на портале «Лучший социальный проект года» 20.11.2018 года - проект «Почувствуй перемены!» зарегистрирован. |
| Развитие социального взаимодействия с образовательными организациями Чудовского муниципального района | Разработка и проведение краеведческого квеста «Улицы родного города» для учащихся 5-7 классов |  Краеведческий квест «Улицы родного города» для учащихся коррекционной школы – интерната № 10, посвящённыйосвобождению города Чудово от немецко-фашистских захватчиков. В преддверии 75-ой годовщины Великой Победы состоялся краеведческий квест. Волонтеры Творческого центра – 5 человек, подготовили совместно с педагогами проекта «Почувствуй перемены!» краеведческие задания. В мероприятии приняло участие 15 человек. |
| Взаимодействие с комитетом образования Администрации Чудовского муниципального района. | Общественное наблюдение во время контрольных мероприятий в рамках проведения итоговой аттестации выпускников. | Итоговое сочинение (изложение) по русскому языку среди выпускников 11 классов Чудовского муниципального района.Независимыми экспертами выступили 2 человека: Ходякова Г.Д., руководитель Клуба «Люби и знай русский язык!», Долгополова В.А., руководитель проекта «Почувствуй перемены!» 05 декабря 2018 года.Сочинение писали 76 выпускников. |
| Развитие благотворительности (декабрь) | Подготовка к благотворительному марафону «Рождественский подарок». Творческие работы представили: Павлова В.В., Егупова О.А., Ходякова Г.Д., Стремилова В.А., Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки для детей-инвалидов. | В ходе Благотворительного Аукциона 14.12.2018 года были проданы все лоты (картины, сувениры к Новому году, выполненные в оригинальной технике шитья, вязания или декорирования, красивая и вкусная выпечка)Все 7 педагогов проекта стали участниками 27-го благотворительного марафона «Рождественский подарок».Организация внесла свой вклад в благое дело. Было выручено 5750 рублей в общую копилку Марафона.26.12.2018; 27.12.2018 Адресное поздравление с наступающим Новым годом детям-инвалидам Чудовского муниципального района – 7 заявок. |
| Участие в конкурсных мероприятияхhttp://cissno.ru/proekty/ | 15 января состоялось подведение итогов регионального конкурса проектов в области социального предпринимательства. | Проект "Почувствуй перемены!" был отмечен Дипломом министерства инвестиционной политики Новгородской области. |

* 1. Незапланированные мероприятия

|  |  |
| --- | --- |
| **Проведенные незапланированные мероприятия с указанием сроков**  | **Ход и результаты****Мероприятия** |
| Организация и проведение мастер-класса по прикладному творчеству «Новогодний интерьер», декабрь 2018 | ММАОУ «СОШ с. Грузино» : Мастер-класс по прикладному творчеству. Педагог Фёдорова Н.А. Предложенный мастер-класс по прикладному творчеству был организован среди детей и родителей – 18 человек. |
| Конкурсный отбор на предоставление субсидий из бюджета Чудовского муниципального района социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования в 2018 году (ноябрь, декабрь 2018) | Подготовка документов Организации для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий из бюджета Чудовского муниципального района социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования в 2018 году. |
| Акция «Вместе 1000 лет» - ноябрь 2018 | Ноябрь 2018: проведение Акции «Вместе 1000 лет» Старшие обучающие Творческого центра «Территория успеха» записали интервью о людях пожилого возраста, которые находятся радом с ними. |
| Участие в ТОП – Конференции, в стратегической сессии | 30.11. 2018 Топ – Конференция «Территория социальных инноваций – 2018». Успешные практики и ценный опыт. Презентация работающего проекта «Почувствуй перемены!» - трудоустройство людей пожилого возраста. |

**II. Основные результаты проекта**

2.1 Результаты проекта за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ожидаемые результаты проекта**  | **Фактические полученные результаты проекта**  | **Проанализируйте полученные результаты** |
| В ходе реализации Проекта у обучающихся появляется уверенность в своих знаниях по школьным предметам. Ребята успешно сдают экзамены, уверенно проходят контрольные испытания. | Количество учащихся сдавших контрольные испытания на «хорошо» и «отлично» - 85% от числа учащихся, обратившихся в Организацию.Количество учащихся сдавших контрольные испытания на «удовлетворительно» - 15% от числа учащихся, обратившихся в Организацию. | Конкретный результат сможем увидеть в мае – июне 2019 года на проверочных, контрольных работах в школе. На сегодняшний момент все ребята, посещающие Творческий центр, показывают хорошие и отличные результаты на экзаменах. Об этом свидетельствуют положительные отзовы родителей по итогам первого полугодия 2018-2019 учебного года. |
| Родители чувствуют себя комфортно, снимается ряд проблем, которые не давали им душевного спокойствия. | Количество родителей, обратившихся за помощью в Творческий центр «Территория успеха» и получивших её составляет 100% | На 31 января 2019 года число обратившихся в Творческий центр составляет 82 человека. Это подтверждает потребность родителей в индивидуальном подходе к обучению ребенка. |
| Трудоустроенные педагоги в возрасте 55+ смогли реализовать себя, получить дополнительный заработок к пенсии. | Количество трудоустроенных человек : 7 учителей в возрасте 55+Дополнительные финансовые средства: за один час занятий педагог зарабатывает 250 рублей. | Наряду с пожилыми учителями, в Творческом центре трудоустроены еще 3 педагога в возрастной группе 30-50 лет. |
| «Сарафанное радио» поднимает имидж каждого педагога. | Количество положительных отзывов: 83% от числа учащихся, обратившихся в Организацию. | В Творческом центре развивается новое направление: Присмотр за ребёнком начальной школы. Данное направление подсказано родителями, посещающими другие программы с детьми. |

2.2 Незапланированные результаты проекта

|  |  |
| --- | --- |
| **Незапланированные результаты проекта** | **Проанализируйте полученные результаты** |
| Запрос комитета образования Администрации Чудовского муниципального района о проведении независимой оценке условий образовательных организаций Чудовского муниципального района. | Представленное коммерческое предложение Организации о проведении независимой оценке условий образовательных организаций Чудовского муниципального района было рассмотрено, но не удовлетворено. |
|  |  |

1. **КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Что приобретено на выделенное финансирование?** *(укажите основные статьи расходов)* | **Аренда нежилого помещения** |
| **Что сделано, оборудовано/создано в рамках проектной деятельности?** *(комната отдыха, клуб по интересам и т.п.)* | **0,00** |
| **Что было издано в рамках проектной деятельности и в каком количестве?** *(буклеты, наглядные пособия, печатная продукция и т.п.)* | **80 штук Анкет****35 штук Табелей учёта посещения занятий****80 штук бланка – заявления в Организацию****80 штук Согласия о персональных данных****160 штук Договоров оказания услуг****7 штук Приказа о приёме на работу****15 штук Срочный трудовой договор****10 штук форменное Заявление о приёме в Организацию****Сделано копий 40 листов личных документов работников.** |
| **Какие методические материалы и в каком количестве созданы в ходе проекта/каким образом распространялся опыт?** *(если есть)* | **Собрана учебная литература по предметам – 48 экземпляров книг.** |
| **Каково общее количество мероприятий, реализованных в ходе проекта?** - запланированных;- незапланированных | **12 - запланированных****3 - незапланированные** |
| **Каково косвенное количество благополучателей?** (если есть) | **170** |
| **Каково общее количество участников проекта?** | **150** |
| **Какое количество волонтеров проекта?** | **0,00** |
| **Какое количество благополучателей и какие группы населения они представляют , их возраст (***пенсионеры, молодежь, педагоги и пр***.)?** | **Педагоги – пенсионеры - 7 человек****Дети, молодёжь – 82 человека** |
| **Каких партнеров удалось привлечь в ходе выполнения проекта?** *(перечислите организации, с которыми Вы сотрудничали на безвозмездной основе для достижения цели проекта)* | **Комитет образования администрации Чудовского муниципального района****МАОУ «СОШ №1 им. Н.А. Некрасова»****МАОУ «СОШ №4»****Гимназия «Логос»****Молодёжный центр «Диалог»** |
| **Какие дополнительные ресурсы были привлечены для выполнения проекта, оцените их в денежном эквиваленте, укажите кем были предоставлены эти ресурсы?** *(услуги, товары, волонтеры, денежные средства)* | **1.Личные денежные средства Учредителей Организации для оплаты работы официального сайта Организации, телекоммуникативной связи Интернет, приобретения канцелярских товаров 18 тысяч рублей.****2.Информационно - методическая поддержка Фонда Содействия Некоммерческим Проектам, ЦИССа Великий Новгород** |

1. **ОСВЕЩЕНИЕ ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название издания/ТВ канала/Радио с указанием даты выхода информации** | **Количество публикаций** |
| Районная газета «Родина» № 41 от 25.10.2018 «Строить бизнес на социальных запросах», автор А. ЕрохинРайонная газета «Родина» № 43 от 08.11.2018 «Но гражданином быть обязан!», автор Л. Данилкина; статья «Оценили и помогли», автор Т. Иванова.Районная газета «Родина» № 49 от 20.12.2018Статья «Тёплым словом, добрым делом» автор Александр Петров | 1 статья1 статья1 статья1 статья |
| Кабельное телевидение «53 регион» 02.11.2018, 03.11.2018 г – видеосюжеты о победе НРОО «Творческий центр «Территория успеха» в конкурсе Президентских грантов, тележурналист А. ВиноградоваКабельное телевидение «53 регион» , рубрика «Новости дня в 20:30» реклама об услугах центра с 12 по 16 ноября 2018 года | 1. видеосюжета

5 объявлений об услугах Творческого центра «Территория успеха» |
| Портал Правительства Новгородской области от 01.11. 2018 г, статья « 14 новгородских НКО стали победителями» | 1 публикация |
| Группа Администрации Чудовского муниципального района ВКонтакте | 2 публикации |
| Социальная сеть Вконтакте:  | <https://vk.com/public129332921> |

**V. ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТА НА РЕШЕНИЕ ЗАЯВЛЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ**

*Коротко охарактеризуйте ситуацию по вашей проблеме до проекта и после его реализации? Напишите, как изменилась ситуация после реализации проекта? Какое влияние оказал проект на его участников, на местное сообщество и на развитие вашей организации?*

В нашем городе не предоставлялись услуги по репетиторству открыто и доступно в одном месте. Создавая проект «Почувствуй перемены!» с 2016 года, я ставила цель перед собой – объединить педагогов, которые могут и хотят самореализоваться, передать свои знания, мастерство и чувствовать себя востребованными! Создавалось педагогическое объединение неравнодушных людей, разделяющих цели проекта «Почувствуй перемены!»

Проект набирает свои обороты и не заканчивается. Потребность родителей в качественном образовании растёт с каждым днем. Педагоги 55+ оказывают индивидуальный подход к каждому ребёнку, готовят Чудовских выпускников к ОГА и ЕГЭ на высокий балл.

Данный проект устойчив, развивается на территории города Чудово. Услугами пользуются более 80 заявителей в период с сентября по май включительно. Проект позволяет Организации находиться на самоокупаемости, так востребован Чудовским сообществом.

**VI. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА.**

Напишите, что будет сделано в рамках продолжения деятельности по проекту? На какие средства будет продолжена деятельность по проекту? Кто в организации будет координировать эту деятельность?

Проект «Почувствуй перемены!» будет продолжен. В настоящее время открыто новое направление деятельности: Присмотр за ребёнком начальной школы. Будет продолжено взаимодействие с органами местной власти в части вопроса имущественной поддержки. Запланирована деятельность по лицензированию «Дополнительное образование детей и взрослых». Планируем участвовать в грантовых программах, с целью привлечения финансовых бюджетных средств.

Проект «Почувствуй перемены!» позволит повысить уровень знаний школьников, развить социальную активность пожилых людей, а также будет содействовать активизации деятельности образовательных организаций по укреплению социального партнерства.

Координатором проекта выступает: Долгополова Валентина Альбертовна, Председатель НРОО «Творческий центр «Территория успеха»*.*

1. **ПРИЛОЖЕНИЯ.**

К итоговому отчету приложены копии документов, подтверждающих фактическое выполнение мероприятий:

**Приложение 1**. Копия Табеля учёта посещаемости помесячно с сентября 2018 по январь 2019года Клубной деятельности, подписанные руководителями:

* 1. Ходяковой Г.Д. «Люби и знай русский язык» - 5экз. на 5 листах

1.2.Поповой С.П. «Квант» - 6 экз. на 6листах

1.3.Мельниковой Н.И. «Математический лабиринт» - 5экз. на 5 листах

1.4.Даугатс Л.Э. «За страницами истории» - 4 экз.. на 4 листах

1.5.Павловой В.В. «Увлекательная физика» -5 экз..на 5 листах

1.6.Герасимовой В.В. «Английский» - 3 экз. на 3 листах

1.7.Дэр В.П. – 4 экз. на 4 листах

**Приложение 2.** Копии Отзывов участников - 6 штук;

**Приложение 3**. Копия Списка педагогов - 1лист

**Приложение 4.** Копия Договора аренды нежилого помещения от 01.08.2018 г – 1экз. на 4 листах

**Приложение 5.**

5.1.Копия платёжного поручения № 146 от 14.09.2018 на 30000 (Тридцать тысяч) рублей – 1 экз.

5.2.Копия платёжного поручения №175 от 22.11.2018 на 10000 (Десять тысяч) рублей – 1 экз.

**Приложение 6.** Копия Анкеты опроса потребителей – 1 экз. на 2 листах

**Председатель В.А. Долгополова**